**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**П Р И К А З**

от\_\_02.08.2017\_ №428

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных организациях

 В целях исполнения протокольного решения регионального координационного совета по развитию духовно-нравственного образования и воспитания от 18 марта 2017 года, в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2017 №1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных организациях (далее – дорожная карта) согласно приложению.
2. Отделу общего образования управления общего и дополнительного образования департамента образования (А.Н. Гайфуллина), дошкольному отделу управления общего и дополнительного образования департамента образования (С.В. Лескова), отделу дополнительного образования и воспитательной работы управления общего и дополнительного образования департамента образования (Н.М. Самохвалова), отделу качества образования департамента образования:

2.1. Осуществить координацию деятельности муниципальных образовательных организаций по реализации программы «Социокультурные истоки».

2.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий дорожной карты.

3. Отделу общего образования управления общего и дополнительного образования департамента образования (А.Н. Гайфуллина) предоставлять ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в отдел общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информацию об исполнении мероприятий дорожной карты.

4. Руководителям образовательных организаций, муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Центр развития образования" обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты в части касающейся.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности начальника управления общего и дополнительного образования департамента образования администрации города А.Н. Гайфуллину

Директор департамента О.П. Козлова

Согласовано:

Специалист-эксперт юридического управления

администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Наумова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Заместитель директора

департамента образования администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Букреева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы

управления общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Самохвалова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Начальник дошкольного отдела управления

общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Лескова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Исполнитель:

Начальник отдела общего образования

управления общего и дополнительного образования

департамента образования администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гайфуллина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Приказ разослать:

- образовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города Нижневартовска;

- МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».

Приложение

к приказу департамента образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных организациях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Результат |
| **1. Кадровое обеспечение** |
| 1. | Организация деятельности:ресурсных методических центров «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Социокультурный курс «Истоки» | 2017-2018 учебный год | Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» (Д.Г. Ряхов);Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №31 «Медвежонок» (Н.В. Дирлам) | Объединение педагогов курса в муниципальные профессиональные сообщества |
| 2.  | Организация повышения квалификации учителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций по программе «Социокультурные истоки» (очные курсы повышения квалификации в объеме 72 часа)  | 2018 г., далее ежегодно | Руководители муниципальных образовательных организаций, МАУ «Центр развития образования» | Повышение квалификации не менее 3% педагогов ежегодно |
| **2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение** |
| 3. | Введение программы «Социокультурные истоки» в образовательную программу общеобразовательной организации | 2017-2018 учебный год | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |  **1-4 классы – 100% охвата.**При 6-ти дневной рабочей неделе в часть, формируемую участниками образовательных отношений, при 5-ти дневной – в часть, реализуемую в рамках внеурочной деятельности основной образовательной программы. (*Введение в обязательную часть учебного плана начальной школы курса ОРКСЭ в 4 классе не может быть препятствием для введения и курса «Истоки»).* **5- 7 классы** – изучение курса «Истоки» в предметной области ОДНКНР, являющейся обязательной для изучения (*пункт 18.3.1 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»).* **8-9 классы** – в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в качестве курса по выбору учащихся и родителей (законных представителей).*(При этом, введение программы «Социокультурные истоки» должно носить последовательный и системный подход, а именно, в тех образовательных организациях, где введена программа необходимо ее завершение в полном объеме. В случае если программа вводится вновь, то ее введение рекомендовано с 1 класса).* |
| 4. | Введение программы «Социокультурные истоки» в образовательную программу дошкольных образовательных организаций | 2017-2018 учебный год | Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 100% образовательных организаций за счет часов, формируемых участниками образовательных отношений как самостоятельная программа. |
| 5. | Обеспечение учебниками и/или учебными пособиями обучающихся по программе «Социокультурные истоки» | 2017 г., далее ежегодно | Руководители муниципальных образовательных организаций, МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Укрепление учебно-методической базы |
| 6. | Методическое сопровождение внедрения программы «Социокультурные истоки» в муниципальных образовательных организациях, трансляция лучших практик педагогов города по вопросам духовно-нравственного образования и воспитания.  | постоянно | МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Обеспечение педагогов методическими материалами, трансляция лучших практик педагогов города в различных формах (представление на совещаниях, конференциях, издание сборников, информационных ресурсов) |
| 7. | Обеспечение информационного сопровождения ключевых мероприятий дорожной карты нана портале системы образования города Нижневартовска, официальных сайтах образовательных организаций | 2017 г., далее ежегодно | Руководители муниципальных образовательных организаций, МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Создание раздела по информационной поддержке |
| 8. | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к методическому сопровождению программы «Социокультурные истоки»  | постоянно | Дошкольный отдел, отдел общего образования управления общего и дополнительного образования департамента образования | Трансляция лучших практик по вопросам духовно-нравственного образования и воспитания |
| **3. Организация и проведение мероприятий** |
| 9. | Организация профильных смен по направлению духовно-нравственного развития в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в муниципальных образовательных организациях | 2018 г., далее ежегодно | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы управления общего и дополнительного образования департамента образования | Охват не менее 15% участников |
| 10. | Обеспечение участия обучающихся муниципальных образовательных организаций в конференции «Молодежные Кирилло-Мефодьевские чтения» | 2018 г., далее ежегодно | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы управления общего и дополнительного образования департамента образования;МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Представление лучших проектов обучающихся на региональном уровне |
| 11. | Обеспечение участия педагогов муниципальных образовательных организаций в конференции «Рождественские чтения» | 2018 г., далее ежегодно | Руководители муниципальных образовательных организаций; отдел качества образования департамента образования;МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Представление лучших практик педагогов на региональном уровне |
| 12. | Организация и проведение муниципального этапа региональной олимпиады для обучающихся «Основы православной культуры», «Основы религиозной культуры и светской этики» | 2018 г., далее ежегодно | Отдел общего образования управления общего и дополнительного образования департамента образования;МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Охват не менее 20% участников |
| 13. | Организация участия педагогов муниципальных образовательных учреждений в проектных сессиях по реализации программы «Социокультурные истоки» и развития духовно-нравственного образования | 2018 г., далее ежегодно | Отдел качества образования департамента образования, МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» | Охват не менее 10% педагогов |